ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

№ _______ от ___.___.20__ г.

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды

на территории Меленковского муниципального округа Владимирской области»

Паспорт программы

«Формирование комфортной городской среды на территории Меленковского муниципального округа Владимирской области»

Наименование программы	Формирование комфортной городской среды на территории Меленковского муниципального округа Владимирской области
Наименование, номер и дата нормативного акта администрации Владимирской области, которым утверждена соответствующая по целям программа регионального уровня	Постановление администрации Владимирской области от 30.08.2017 N 758 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области»
Ответственный исполнитель программы	Отдел капитального строительства МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Меленковского муниципального округа»
Соисполнители программы (подпрограмм)	Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»
Участники программы	Население города Меленки, организации, общественные организации, политические партии, средства массовой информации
Цели программы	Повышение качества и уровня жизни населения Меленковского муниципального округа Владимирской области
Задачи программы	Кардинальное повышение комфортности городской среды, а также создание механизма прямого участия в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий и вовлечению заинтересованных граждан и организаций в их реализацию.
Целевые индикаторы и показатели программы	Количество реализованных мероприятий по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой (количество обустроенных общественных пространств). Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Меленковском муниципальном округе Владимирской области Прирост среднего индекса качества городской среды.
Этапы и сроки реализации программы	2025-2029 годы С разбивкой на пять этапов: 1 этап-2025 год 2 этап-2026 год 3 этап-2027 год 4 этап-2028 год 5 этап-2029 год
Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам и источникам	Общий объем финансирования программы в 2025-2029 годах составит – 35 542,10000 тыс. руб. Из них по годам: 2025 год — 13 437,00000 тыс. руб. 2026 год — 11 277,80000 тыс. руб.; 2027 год — 10 827,30000 тыс. руб.; 2028 год — 0,00 тыс. руб.; 2029 год — 0,00 тыс. руб.; Источниками финансирования программы являются: - средства федерального бюджета: 31 404,91585 тыс. руб.; - средства областного бюджета: 745,88415 тыс. руб.; - средства местного бюджета: 3 391,30000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	Реализация мероприятий программы к концу 2029 года позволит достигнуть следующих результатов: - увеличение количества реализованных мероприятий по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой (количество обустроенных общественных пространств) на 5 объектов; - увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Меленковском муниципальном округе Владимирской области до 30 %; - увеличение прироста среднего индекса качества городской среды по отношению к 2023г. на 0,5 % ежегодно.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,

формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Основным стратегическим направлением деятельности администрации Меленковского муниципального округа Владимирской области является обеспечение устойчивого развития территории города Меленки, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, а также обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем законодательстве сравнительно недавно.

Благоустройство территории – это комплекс проводимых на территории города работ и мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния города, повышение комфортности проживания, обеспечение безопасности среды проживания жителей города, а также непосредственная деятельность физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по созданию и обеспечению благоприятных условий проживания в границах города.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Город Меленки - административный центр Меленковского муниципального округа Владимирской области, который является административно-территориальной единицей Владимирской области и расположен в ее юго-восточной части в 350 км от Москвы и 150 км - от Владимира. На севере и западе район граничит с Муромским, Селивановским и Гусь- Хрустальным районами Владимирской области, на востоке - с Нижегородской и на юге - с Рязанской областями. Занимаемая площадь — 13,709кв. км. Численность населения, данным статистики, по состоянию на 01.01.2024 года –14,19 тыс. человек.

Совокупность огромного числа объектов, которые создают городское пространство - городская среда. Городская среда влияет не только на ежедневное поведение и мироощущение горожан, но и на фундаментальные процессы становления гражданского общества.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Меленковского муниципального округа Владимирской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Под благоустроенной территорией понимается территория, соответствующая Правилам по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Меленки, утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования город Меленки от 31.07.2017 № 37/7 (с изменениями).

Общественная территория – территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, парк, пешеходная зона, парковка, сквер и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях (отдыха, общения, занятия спортом).

Основными недостатками в сфере благоустройства общественных территорий является отсутствие достаточно развитой дорожно-тропиночной сети или ее ненадлежащее состояние, недостаточное количество скамеек для отдыха населения, урн для сбора мусора, детских и спортивных площадок, парковых архитектурных форм. Освещение и озеленение мест массового отдыха населения также является значимой проблемой.

Благоустройство в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Меленки» (утвержденную постановлениями администрации Меленковского района от 23.05.2017 г. №1738, от 12.02.2018 г. № 185), способствовало тому, что в 2017-2024 годах за счет всех источников финансирования на территории города Меленки были благоустроены следующие территории: Городской сквер по ул 1 Мая: восточная часть (1, 2, 3, 4, 5 этапы); сквер по ул. Мира; Хорохоновский проспект (1, 2, 3, 4, 5 этапы).

Для нормального функционирования города большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование жителей.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

Без благоустройства дворов благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения. Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий.

Общее количество жилищного фонда на территории г. Меленки по состоянию на 01.01.2024 г. составляет 3874 жилищных объектов, в том числе: 98 многоквартирных домов; 136 домов блокированной застройки и 3640 частных домовладения. Количество многоквартирных жилых домов, требующих благоустройство территории — 76 домов, 39 дворовых территорий.

Благоустройство в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Меленки» (утвержденную постановлениями администрации Меленковского района от 23.05.2017 г. №1738, от 12.02.2018 г. № 185) способствовало тому, что с 2017 г по 2023 год за счет всех источников финансирования на территории города Меленки выполнены работы по благоустройству следующих дворовых территорий: ул. Венедиктова д.15а, ул. Вокзальная д.1, д.3, ул. Чернышевского д. 41, д. 43, ул. Дзержинского д. 42, д. 44, д. 46; ул. Советская, д. 28; ул. Пролетарская д. 53; ул. 60 лет Октября, д. 31; ул. Кирова, д. 44 (корпус 1,2,3); ул.60 лет Октября, д 21; д. 23; д. 25.

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по городу Меленки полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Требуется ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 75% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми деревьями, на газонах не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к хаотичной парковке.

Еще одной проблемой в сфере благоустройства территории города Меленки, особенно в сфере благоустройства дворовых территорий, является пассивность населения, отсутствие хозяйского подхода, нежелание принимать участие и сохранять и обслуживать те элементы, которые имеются. Вовлечение жителей в процесс благоустройства - серьезная задача на пути изменения облика города Меленки.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в связи с отсутствием финансирования.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Дальнейшая реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию территории города, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других мало мобильных групп населения.

Внешний облик города во многом зависит от степени благоустроенности территорий общего пользования, от площади озеленения.

Количество общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках Программы в соответствующем году, определяется исходя из предоставленного объема средств из федерального, областного бюджетов и муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.

2. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы,

цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;

основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы.

Приоритеты политики в сфере благоустройства территории Меленковского муниципального округа Владимирской области определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере благоустройства, установленными на федеральном уровне федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Основной целью Программы является кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды, а также создание механизма прямого участия в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

Под городским хозяйством понимается комплекс объектов, образующих инфраструктуру города (объекты жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспортного обслуживания, общественной безопасности, услуг связи, места массового отдыха и общественные территории).

Под цифровизацией городского хозяйства понимается совокупность мероприятий для качественного преобразования инфраструктур городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений, инновационных инженерных разработок, организационно-методических подходов и правовых моделей с целью создания комфортных условий проживания населения.

Под платформой по голосованию за объекты благоустройства понимается информационная система, предназначенная для проведения голосования граждан в возрасте от 14 лет по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, использование которой согласовано с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для использования субъектами Российской Федерации.

Муниципальная программа предполагает решение задач по:

- созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Меленковского муниципального округа Владимирской области;

- обеспечению проведения мероприятий по благоустройству территорий Меленковского муниципального округа Владимирской области.

Целевые индикаторы, направленные на решение данной задачи, позволяют достичь следующих результатов:

- увеличение количества благоустроенных общественных пространств, включенных в муниципальную программу, на 5 объектов;

- увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Меленковском муниципальном округе Владимирской области, до 30 %;

- увеличение прироста среднего индекса качества городской среды по отношению к 2023 г. на 0,5 % ежегодно.

Проведение мероприятий по благоустройству общественных, дворовых и прилегающих территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Реализация Программы рассчитана на 5 лет и завершится до конца 2029 года.

3. Обобщенная характеристика

основных мероприятий Программы

Для комплексного решения поставленных задач и достижения поставленной цели, направленной на улучшение качества жизни населения Меленковского муниципального округа Владимирской области, программой предусматривается выполнение основных мероприятий:

1. Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

2. Мероприятия по благоустройству общественных, дворовых и прилегающих территорий.

3. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (собственниками (пользователями) земельных участков), а также с владельцами объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, об их благоустройстве не позднее последнего года реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Меленки, утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования город Меленки от 31.07.2017 № 37/7 (с изменениями).

5. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации осуществляются уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с их функциями, определенными муниципальными правовыми актами, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с ответственными исполнителями, сроками начала и окончания реализации и значениями целевых показателей представлен в Приложении № 5 к муниципальной программе.

Проведение указанных мероприятий реализуется с учетом следующих этапов:

- выявление реальных потребностей групп населения;

- анализ текущего состояния территории Меленковского муниципального округа Владимирской области путем проведения инвентаризации и составления документов, описывающих объекты благоустройства, расположенные на территории Меленковского муниципального округа Владимирской области;

- проведение общественных обсуждений проектов муниципальных программ в том числе при внесении в них изменений, в части определения перечня общественных территорий, дворовых и прилегающих территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, в том числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", (срок обсуждения - не менее 30 дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ), а также с использованием платформы по голосованию за объекты благоустройства;

- учет предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории, дворовых и прилегающих территорий в муниципальную программу;

- осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

- размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" документов о составе общественной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169, протоколов и графиков заседаний указанной общественной комиссии;

- синхронизация реализации мероприятий в рамках муниципальной программы, реализуемой в муниципальных образованиях, с мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также с мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные качественные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках муниципальных программ, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Меленковском муниципальном округе Владимирской области федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

- проведение мероприятий по благоустройству дворовых и прилегающих территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- возможность проведения голосования по отбору общественных территорий в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе с использованием платформы по голосованию за объекты благоустройства;

- обеспечить с начала выполнения работ по благоустройству общественных, дворовых и прилегающих территорий установку информационных конструкций (щитов, стендов), содержащих информацию о том, что работы выполняются (выполнены) в рамках реализации федерального проекта;

- обеспечение в срок до 1 октября года, предшествующего году предоставления субсидии, актуализации муниципальной программы с учетом результатов проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, и продления срока их действия на срок реализации федерального проекта;

- обеспечение обязательного установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству общественных, дворовых и прилегающих территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из областного бюджета;

- включение в соглашение, заключаемое администрацией области и органом местного самоуправления муниципального образования, о предоставлении субсидии из областного бюджета условия об обязательном установлении минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из областного бюджета, а также условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика, и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии;

- случаев направления дополнительных средств областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 1 ноября года предоставления субсидии;

- привлечения к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов;

- обязательное размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальной программы и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме;

- обеспечить проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству которых бюджету муниципального образования предоставляются субсидии;

- обеспечить размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации федерального проекта на территории Меленковского муниципального округа Владимирской области с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории Меленковского муниципального округа Владимирской области условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий муниципальной программы.

Администрация Меленковского муниципального округа Владимирской области имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы:

- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ) предусмотрен в Приложении № 1 к Программе. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период, предусмотрен в Приложении № 2 к Программе. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории, предусмотрен в Приложении №3 к Программе.

Адресный перечень территорий, подлежащих благоустройству в году предоставления субсидии предусмотрен в Приложениях № 4, 4.1 к Программе.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Владимирской области, бюджета Меленковского муниципального округа Владимирской области в 2025-2029 гг в размере 35 542,1001 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета предусматривается финансирование следующего мероприятия программы:

- благоустройство территорий массового пребывания населения города (оборудование мест отдыха, установка ограждений высотой не более 0,7 м, оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий).

За счет областного бюджета и местного бюджета предусматривается финансирование следующего мероприятия программы:

- благоустройство дворовых и прилегающих территорий (ремонт дворовых проездов, тротуаров обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн (в случае потребности), устройство экопарковок (в случае потребности), ремонт имеющихся парковочных мест).

На 2025 год — 13 437,00000 тыс. руб.

-	10 927,09810 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

-	223,00190 тыс. руб. - средства областного бюджета;

-	2 286,90000 тыс. руб. - средства местного бюджета.

На 2026 год — 11 277,80000 тыс. руб.

-	10 499,62186 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

-	214,27814 тыс. руб. - средства областного бюджета;

-	563,90000 тыс. руб. - средства местного бюджета.

На 2027 год — 10 827,30000 тыс. руб.

-	9 978,19589 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

-	308,60411 тыс. руб. - средства областного бюджета;

-	540,50000 тыс. руб. - средства местного бюджета.

На 2028 год — 0,00 тыс. руб.

На 2029 год — 0,00 тыс. руб.

1Объем финансирования является ориентировочным и корректируется после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной программы.

5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы.

В результате реализации муниципальной программы планируется:

- увеличение количества реализованных мероприятий по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой (количество обустроенных общественных пространств), на 5 объектов;

- индекс качества городской среды;

- увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Меленковском муниципальном округе Владимирской области, до 30 %;

- увеличение прироста среднего индекса качества городской среды по отношению к 2023 г. на 0,5 % ежегодно;

- увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий.

Сведения о показателях результативности использования Субсидии представлены в Приложении N 5 к Программе.

6. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной

программы

1. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

- степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий программы (подпрограмм);

- степени соответствия фактических затрат на реализацию основных мероприятий запланированному уровню (оценка полноты и эффективности использования средств).

3. Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

При Тpi = 0 и Tfi = 0 значение Еi принимается равное "100%"; при Тpi = 0 и Tfi > 0 значение Ei принимается равное "0".

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

При Tfi = 0 и Тpi = 0 значение Еi принимается равное "100%"; при Тpi = 0 и Tfi > 0 значение Ei принимается равное "0".

Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное государственной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия муниципальной программы.

4. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в местном бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

5. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

6. Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 95%.

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые бюджетные ассигнования не предусмотрены, не производится.

7. Если уровень бюджетной эффективности реализации основного мероприятия муниципальной программы признается неудовлетворительным, финансовое управление приостанавливает финансирование муниципальной программы до исключения неэффективных мероприятий из муниципальной программы ответственным исполнителем.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы

и описание мер управления рисками реализации

муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач муниципальной программы:

- недостаточное ресурсное обеспечение программы. Сокращение финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями является существенным риском;

- отсутствие ресурсного обеспечения программы за счет внебюджетных средств создает угрозу срыва решения задач.

В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются:

- расширение числа возможных источников финансирования мероприятий, оптимизация издержек и повышение эффективности управления;

- оперативный мониторинг хода реализации программы;

- своевременная корректировка основных мероприятий программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам

реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными

учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках программы)

Программой не предусмотрены муниципальные учреждения, оказывающие юридическим и (или) физическим лицам муниципальные услуги (работы).

Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды на территории

Меленковского муниципального округа Владимирской области»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство которых реализуется в рамках муниципальной программы

№ п/п	Адрес благоустраиваемой дворовой территории	Перечень видов работ, планируемых к выполнению	Плановый период выполнения работ
1	Дворовая территория многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Муромская, д. 5; ул. Муромская, д.3; ул. Конышева, д. 1б; ул. Конышева, д.1а; ул. Валентины Суздальцевой, д.23; ул. Валентины Суздальцевой, д. 25, ул. Валентины Суздальцевой, д.27	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
2	Дворовая территория многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Ак. Королева, д. 2	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
3	Дворовая территория многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Валентины Суздальцевой, д. 30	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
4	Дворовая территория многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Конышева, д.1в; ул. Конышева, д. 2.	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
5	Дворовая территория многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Конышева, д. 2а.	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
6	Дворовая территория многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Конышева, д. 3а; ул. Ак. Королева, д. 25; ул. Лермонтова, д. 4; ул. Лермонтова, д.6	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
7	Дворовая территория многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Мира, д. 17; ул. Мира, д. 19; ул. Мира, д. 19 а; ул. Мира, д. 21; ул. Мира, д. 21 а	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
8	Дворовая территория многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Конышева, д. 15; ул. Конышева, д. 17	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
9	Дворовая территория многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Чкалова, д. 60	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
10	Дворовая территория многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Чкалова, д. 56; ул. Чкалова, д. 58, ул. Муромская, д. 21; ул. Муромская, д.25	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
11	Дворовая территория многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Дзержинского, д. 23а; ул. Венедиктова, д. 3а; ул. Кирова, д. 34	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
12	Дворовая территория многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Кирова, д. 36; ул Кирова, д. 38; ул. Венедиктова, д. 6; ул. Дзержинского, д. 27; пер. Школьный, д.4; ул. Дзержинского, д. 29	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
13	Дворовая территория многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Дзержинского, д. 46 а	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
14	Дворовая территория многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Дзержинского, д. 54	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
15	Дворовая территория многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Железнодорожная, д. 19	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
16	Дворовая территория многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Кирова, д. 43а	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
17	Дворовая территория многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Кирова, д. 53; ул. Кирова, д. 55	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
18	Дворовая территория многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Кирова, д .99	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
19	Дворовая территория многоквартирных жилых домов, расположенных по ул.60 лет Октября, д. 9; ул. 60 лет Октября, д.11	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
20	Дворовая территория многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. 60 лет Октября, д. 29	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
21	Дворовая территория многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Красноармейская, д. 92	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
22	Дворовая территория многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Красноармейская, д. 94	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
23	Дворовая территория многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Коммунистическая, д. 8	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
24	Дворовая территория многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Коммунистическая, д. 13;	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
25	Дворовая территория многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Коммунистическая, д. 16	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
26	Дворовая территория многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Коммунистическая, д. 19	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
27	Дворовая территория многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Коммунистическая, д. 24	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
28	Дворовая территория многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Коммунистическая, д. 28	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
29	Дворовая территория многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Коммунистическая, д. 47; ул. Коммунистическая, д. 49	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
30	Дворовая территория многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Комсомольская, д. 98	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
31	Дворовая территория многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Комсомольская, д. 103	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
32	Дворовая территория многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Комсомольская, д. 117	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
33	Дворовая территория многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. 2-ая Набережная, д. 2	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
34	Дворовая территория многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Пролетарская, д. 37	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
35	Дворовая территория многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Пушкина, д. 1	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
36	Дворовая территория многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Чернышевского, д. 15	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды на территории

Меленковского муниципального округа Владимирской области»

Адресный перечень

общественных территорий, благоустройство которых реализуется в рамках муниципальной программы

№ п/п	Название общественной территории	Адрес общественной территории	Перечень видов работ, планируемых к выполнению	Плановый период выполнения работ
1	Набережная р. Унжа (от ул. Коммунистическая, до ул. 1 Мая)	г. Меленки, от ул. Коммунистическая, до ул. 1 Мая	устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования
2	Приклонский парк	г. Меленки, ул. Свердлова, д 70Б	устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования
3	Сквер по адресу: Владимирская область, г. Меленки, ул. Мира	г. Меленки, ул. Мира, д. 2Б	устройство дорожек; установка освещения; установка оборудования
4	Сквер по ул. Комсомольская г. Меленки (1 этап)	г. Меленки, ул. Комсомольская, д. 121	укрепление берега; устройство зоны отдыха; устройство освещения; установка лавочек и урн.	Запланировано в 2025 году

Приложение 3

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды на территории

Меленковского муниципального округа Владимирской области»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц

№ п/п	Адрес объекта недвижимого имущества с указанием вида (офисные здания, магазины, склады и т.п.)	Вид благоустройства	Собственник (пользователь) недвижимого имущества, земельного участка (ИП, юридическое лицо)	Год планируемого благоустройства
1	г. Меленки, ул. Муромская, д. 7 (парковка около проходной)	благоустройство территории парковки около проходной	ООО "Меленковский консервный завод"	2028
2	г. Меленки, ул. Фрунзе, д. 47 (магазин)	благоустройство территории около торгового центра	ИП Девятовская С.В.	2029

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды на территории

Меленковского муниципального округа Владимирской области»

Адресный перечень

общественных территорий, подлежащих благоустройству

в 2025 году

№ п/п	Название территории	Адрес территории	Перечень видов работ, планируемых к выполнению
1	Сквер по ул. Комсомольская г. Меленки (1 этап)	г. Меленки, ул. Комсомольская, д. 121	укрепление берега; устройство зоны отдыха; устройство освещения; установка лавочек и урн.

Приложение № 4.1

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды на территории

Меленковского муниципального округа Владимирской области»

Адресный перечень

дворовых и прилегающих территорий, подлежащих благоустройству

в 2025 году

№ п/п	Адрес дворовой и прилегающей территории	Перечень видов работ, планируемых к выполнению
1	Дворовая территория многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Кирова, д.42, г. Меленки	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
2	Дворовая территория многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Ак. Королева, д. 1, г. Меленки	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
3	Дворовая территория многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Ак. Королева, д. 3, г. Меленки	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
4	Дворовая территория многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Ак. Королева, д. 5, г. Меленки	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
5	Дворовая территория многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Красноармейская, д. 202, г. Меленки	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
6	Дворовая территория многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Красноармейская, д. 204, г. Меленки	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
7	Дворовая территория многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Коминтерна, д. 211, г. Меленки	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
8	Дворовая территория многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Муромская, д. 1, г. Меленки	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
9	Дворовая территория многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Муромская, д. 39, г. Меленки	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
10	Дворовая территория многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Чкалова, д. 62, г. Меленки	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест
11	Дворовая территория многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. 60 лет Октября, д. 27, г. Меленки	Ремонт дворовых проездов, тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, ремонт имеющихся парковочных мест

Приложение 5

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории

Меленковского муниципального округа Владимирской области»

Сведения об индикаторах и показателях муниципальной программы,

подпрограммы, ведомственной целевой программы и из значениях

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Связь мероприятия с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7
1	Основное мероприятие 1: "Благоустройство территорий города"	Администрация Меленковского района; Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»	2025	2029	Увеличение количества благоустроенных территорий, включенных в муниципальную программу.	Количество благоустроенных территорий, включенных в муниципальную программу.
2	Основное мероприятие 2: "Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"	Отдел капитального строительства МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Меленковского муниципального округа»; Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»	2025	2029	Увеличение реализованных мероприятий по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой (количество обустроенных общественных пространств)	Количество реализованных мероприятия по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой (количество обустроенных общественных пространств)
Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Меленковском муниципальном округе Владимирской области	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Меленковском муниципальном округе Владимирской области
Увеличение прироста среднего индекса качества городской среды по отношению к 2023 г. на 0,5 % ежегодно	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2023 году, %

Показатели результативности использования Субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение показателей
Период, год
2025	2026	2027	2028	2029
1	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Меленковском муниципальном округе Владимирской области, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	30	30	30	30	30
2	Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в муниципальную программу, ед.	1	1	1	1	1
3	Прирост среднего индекса качества городской среды, %	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Приложение 6

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды на территории

Меленковского муниципального округа Владимирской области»

Реестр объектов благоустройства

№п/п	Наименование мероприятий, объекта	Срок строительства	Вводимая мощность	Сметная стоимость, тыс. руб.	Объем финансирования, тыс. руб.
Всего	В том числе
Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет
всего	В т.ч. софинансирование граждан
Основное мероприятие 2 «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта ««Инфраструктура для жизни»»
1	Мероприятие 1: Благоустройство дворовых территорий и благоустройство территорий массового пребывания населения города в т.ч.
1	Благоустройство Сквера по ул. Комсомольская в г. Меленки (1 этап)	2025	1 общественная территория	11 737,000	11 737,000	10 927,09810	223,00190	586,90000	0
Итого за 2025 год	11 737,000	11 737,000	10 927,09810	223,00190	586,9000	0

Приложение 7

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории

Меленковского муниципального округа Владимирской области»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории Меленковского муниципального округа Владимирской области»

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее - ГРБС)	Код бюджетной классификации	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей) по годам реализации
ГРБС	Р3 Пр	ЦСР	ВР	2025	2026	2027	2028	2029	За весь период реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Меленковского муниципального округа Владимирской области»	Всего по программе: Ответственный исполнитель: Отдел капитального строительства МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Меленковского муниципального округа»; Соисполнители программы: Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»	233	0503	2800100000	000	Всего	13 437,00000	11 277,80000	10 827,00000	0,00	0,00	35 542,10000
233	0503	280И455550	Федеральный бюджет	10 927,09810	10 499,62186	9 978,19589	0,00	0,00	31 404,91585
233	0503	280И455550	Областной бюджет	223,00190	214,27814	308,60411	0,00	0,00	745,88415
233	0503	280И455550 2800125550	244, 247	Местный бюджет	2 286,90000	563,90000	540,50000	0,00	0,00	3 391,3000
Внебюджетный источник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1: «Благоустройство территорий города»	Всего по основному мероприятию 1: ответственный исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»	233	0503	2800125550	000	Всего	1 700,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800125550	244	Местный бюджет	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
Внебюджетный источник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1: «Благоустройство территорий массового пребывания населения города»	Всего по мероприятию 1: ответственный исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»	233	0503	2800125550	000	Всего	1 700,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0503	2800125550	244, 247	Местный бюджет	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
Внебюджетный источник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2: «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни»»	Всего по основному мероприятию 2: Ответственный исполнитель: Отдел капитального строительства МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Меленковского муниципального округа»;	233	0503	280И455550	000	Всего	11 737,00000	11 277,80000	10 827,30000	0,00	0,00	33 842,10000
233	0503	280И455550	244	Федеральный бюджет	10 927,09810	10 499,62186	9 978,19589	0,00	0,00	31 404,91585
233	0503	280И455550	244	Областной бюджет	223,00190	214,27814	308,60411	0,00	0,00	745,88415
233	0503	280И455550	244	Местный бюджет	586,90000	563,90000	540,50000	0,00	0,00	1 691,30000
Внебюджетный источник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1: «Благоустройство дворовых территорий и благоустройство территорий массового пребывания населения города»	Всего по мероприятию 1: Ответственный исполнитель: Отдел капитального строительства МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Меленковского муниципального округа»	280И455550	Всего	11 737,00000	11 277,80000	10 827,30000	0,00	0,00	33 842,10000
233	0503	280И455550	244	Федеральный бюджет	10 927,09810	10 499,62186	9 978,19589	0,00	0,00	31 404,91585
233	0503	280И455550	244	Областной бюджет	223,00190	214,27814	308,60411	0,00	0,00	745,88415
233	0503	280И455550	244	Местный бюджет	586,90000	563,90000	540,50000	0,00	0,00	1 691,30000
Внебюджетный источник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Приложение 8

к муниципальной программе «Формирование комфортной

городской среды на территории Меленковского муниципального округа Владимирской области»

Перечень работ по благоустройству

дворовых и прилегающих территорий

1.	Ремонт дворовых проездов, тротуаров
2	Устройство освещения
3	Установка скамеек
4	Установка урн (в случае потребности)
5	Устройство экопарковок (в случае потребности)
6	Ремонт имеющихся парковочных мест

Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование комфортной

городской среды на территории

Меленковского муниципального округа Владимирской области»

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и

утверждения дизайн-проектов благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий, включенных в муниципальную программу

1. Общие положения

1.1 Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий, включенных в муниципальную программу (далее - Порядок).

1.2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

а) дизайн-проект - графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение наиболее посещаемой общественной территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

б) общественная территория - территория соответствующего функционального значения, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары, пешеходные зоны, парки, иные территории.

2. Разработка дизайн-проектов.

2.1. Дизайн-проекты разрабатываются собственниками общественных территорий, подлежащих благоустройству, самостоятельно или с привлечением специализированных организаций и специалистов.

3. Обсуждение дизайн-проектов

3.1. Информационное сообщение и дизайн-проекты размещаются на официальном сайте администрации Меленковского муниципального округа Владимирской области, в социальных сетях информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Коммунар» для обсуждения.

3.2. Дизайн-проекты подлежат обсуждению в течение не менее 7 дней со дня опубликования.

3.3. Заинтересованные лица вправе подать в письменном виде предложения и замечания к дизайн-проектам общественных территорий, предлагаемых к обсуждению или направить в электронной форме.

В случае отсутствия предложений и замечаний к дизайн-проектам, соответствующее решение большинством голосов принимает общественная комиссия, состав которой утвержден постановлением администрации Меленковского муниципального округа.

3.4. При наличии мотивированных замечаний дизайн-проект корректируется и повторно направляется представителю заинтересованных лиц для согласования.

4. Утверждение дизайн-проектов.

4.1. По итогам рассмотрения поступивших обращений (предложений) заинтересованных лиц, проведения общественных обсуждений, общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к согласованию и утверждению, либо - к отклонению.

4.2. Одобренные общественной комиссией дизайн-проекты подлежат утверждению на заседании и оформляются протоколом.

Приложение № 10

к муниципальной программе «Формирование комфортной

городской среды на территории

Меленковского муниципального округа Владимирской области»

Порядок

информирования граждан о ходе выполнения государственной программы

и муниципальных программ, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных, дворовых и прилегающих территорий в рамках указанных программ

1. Порядок информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий, дворовых и прилегающих территорий в рамках указанной программы (далее - Порядок), устанавливает процедуру информирования граждан о выполнении муниципальной программы формирования комфортной городской среды.

2. Информирование граждан о ходе муниципальной программы формирования комфортной городской среды представляет собой формат односторонней коммуникации с жителями, ключевыми задачами которого является донесение понятной, качественной и полной информации до населения.

3. Информирование граждан о ходе выполнения муниципальной программы формирования комфортной городской среды осуществляется путем размещения Министерством жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области (далее - Министерство) и органом местного самоуправления информации:

- о ходе реализации мероприятий муниципальной программы формирования комфортной городской среды в соответствующем году;

- о возможностях и правах граждан по принятию участия в реализации мероприятий муниципальной программы формирования комфортной городской среды;

- о ежегодном проведении голосования по отбору общественных территорий в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), в том числе с использованием единой федеральной платформы по голосованию за объекты благоустройства;

- об общественных территориях, планируемых к благоустройству по итогам проведения голосования по отбору общественных территорий в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе с использованием единой федеральной платформы по голосованию за объекты благоустройства;

- о ходе выполнения работ по благоустройству общественных территорий, дворовых и прилегающих территорий;

- о промежуточных и окончательных результатах выполнения мероприятий по благоустройству общественных территорий, дворовых и прилегающих территорий;

- об эксплуатации общественных территорий, дворовых и прилегающих территорий;

- о планируемых позитивных изменениях в городской жизни, которые станут возможны после выполнения работ по благоустройству общественных территорий, дворовых и прилегающих территорий;

- по иным вопросам, связанным с реализацией муниципальной программы формирования комфортной городской среды.

4. При размещении информации по любому из направлений, указанных в пункте 3 Порядка, рекомендуется использовать следующие форматы информирования:

а) публикации в местных печатных средствах массовой информации: указанный формат информирования рекомендуется применять в населенных пунктах с обеспеченностью доступом к сети "Интернет" менее чем у 50% населения. При составлении текста следует избегать профессиональных терминов и формулировок, информация должна быть исчерпывающей в плане содержания, но максимально лаконичной, рекомендуемый объем: не более 1500 знаков;

б) информирование на официальном сайте в сети "Интернет": указанный формат информирования рекомендуется применять в населенных пунктах, где более чем у 50% населения имеется свободный доступ к сети "Интернет". Информацию следует размещать на главной странице сайта, на видном месте. Не рекомендуется размещать информацию таким образом, чтобы пользователю сайта было необходимо прокручивать страницу вниз либо переходить в другие разделы сайта. Требования к содержанию и объему информации аналогичны требованиям к печатным средствам массовой информации;

в) информирование в социальных сетях в сети "Интернет": указанный формат информирования рекомендуется применять в населенных пунктах, где более чем у 50% населения имеется свободный доступ к сети "Интернет". Информацию следует размещать на официальных страницах, а также популярных группах и страницах сообществ. При этом необходимо учитывать, что отдельные категории граждан не являются активными пользователями социальных сетей, в связи с чем для данного формата рекомендуется одновременно применять иные способы информирования граждан;

г) размещение информационных баннеров, вывесок, объявлений, стендов и иных печатных материалов: указанный формат информирования направлен на информирование всех категорий граждан населенного пункта, включая граждан, не имеющих свободного доступа к сети "Интернет" и не являющихся пользователями социальных сетей. Размещать материалы следует на специально отведенных для этого информационных стендах и рекламных конструкциях. Информация должна быть заметной, разборчивой и считываться на расстоянии. Рекомендуется дополнять информацию ссылками/QR-кодами на страницы в социальных сетях и на сайты, на которых граждане смогут подробнее узнать о доносимой информации;

д) иные форматы информирования граждан, позволяющие обеспечить охват целевой аудитории с учетом специфики населенного пункта (районная газета «Коммунар»).

5. Информация по любому из направлений, указанных в пункте 3 Порядка, размещается Министерством и органами местного самоуправления с использованием любого из форматов информирования, указанных в пункте 4 Порядка, по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.